T.C

MADEN KAYMAKAMLIĞI

ATATÜRK İLK/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLANI

# Müdür Sunuşu

Atatürk İlk/ortaokulu olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.

Atatürk İlk/ortaokulu stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan beş kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Onur BAKIRDAĞ

Okul Müdür V.

# İçindekiler

Sunuş	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İçindekiler	5

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	7

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ	8

Okulun Kısa Tanıtımı *	8

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler	10

PAYDAŞ ANALİZİ	15

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi	15

Gelişim ve Sorun Alanları	59

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER	62

MİSYONUMUZ *	62

VİZYONUMUZ *	62

TEMEL DEĞERLERİMİZ *	63

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER	64

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM	64

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI	67

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE	71

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME	74

EKLER:	75

# BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

| Üst Kurul Bilgileri |  | Ekip Bilgileri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Unvanı | Adı Soyadı | Unvanı |
| Onur BAKIRDAĞ | Müdür V. | Onur BAKIRDAĞ | Başkan |
| Veysel ÇEVİK | Müdür yardımcısı | Onur DENİZ | Sınıf Öğretmeni |
| Yavuz ÇİFTÇİ | Öğretmen | Sönmez ÖZYILMAZ | Sınıf Öğretmeni |
| Kenan AVCI | Okul aile birliği bask. | Elif İLERİ | Matematik öğretmeni |
| Murat AYGÜN | Okul aile birliği b.yrd | M.Mustafa TOKGÖZ | Bilişim Teknolojileri Öğr. |

# BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

  - Okulun Kısa Tanıtımı *

  - 1924 yılında han olarak yapılan bina 1932 yılında Atatürk İlkokulu olarak faaliyete geçmiştir. Aynı kampus içerisinde farklı binalara Namık Kemal İlkokulu ile MADEN Ortaokulu olarak hizmet etmiştir.

1998 yılında zorunlu eğitim-öğretin sekiz yıla çıkmasıyla Maden Ortaokulu ile Namık Kemal İlkokulu birleşerek Atatürk İlköğretim Okulu olarak hizmet vermektedir.

2010 yılı temmuz ayında Atatürk İlkokulu binasının yenilenmesi için yıkılmış olup; 2010-2011 eğitim-öğretim yılını Maden Lisesi binasında geçici olarak devam etmiştir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle yeni binasının hizmete açılmasıyla birlikte yeni binasında eğitim-öğretime devam etmektedir.

## Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

## Okul Künyesi

### Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

| İli: ELAZIĞ |  |  |  | İlçesi: MADEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: | Mahalle : MADEN ATATÜRK İLKOKULU/ORTAOKULU Posta Kodu : 23400 İlçe : ELAZIĞ İli : MADEN |  |  | Coğrafi Konum (link)*: |  | http://madenataturkoo.meb.k12.tr/tema/iletisim.php |  |
| Telefon Numarası: | 0424 441 20 32 |  |  | Faks Numarası: |  | 0 |  |
| e- Posta Adresi: | madenataturkoo.meb.k12.tr |  |  | Web sayfası adresi: |  | http://madenataturkoo.meb.k12.tr - http://madenataturkio.meb.k12.tr. |
| Kurum Kodu: | 729252; 729222. | Öğretim Şekli: |  | Tekli Eğitim |  |
| Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 2011 |  |  |  | Toplam Çalışan Sayısı * |  | 22 |  |
| Öğrenci Sayısı: | Kız | 114 |  | Öğretmen Sayısı | Kadın | 13 |  |
|  | Erkek | 101 |  |  | Erkek | 6 |  |
|  | Toplam | 215 |  |  | Toplam | 19 |  |
| Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | 15 | Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | 12 |
| Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | 12 | Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı |  |  | 0 |
| Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı* |  |  | 0 | Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi |  |  | 5 |

### Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu*

| Unvan* | Erkek | Kadın | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı | 2 | 0 | 2 |
| Sınıf Öğretmeni | 2 | 5 | 7 |
| Branş Öğretmeni | 3 | 7 | 10 |
| Rehber Öğretmen | 0 | 0 | 0 |
| İdari Personel | 0 |  | 0 |
| Yardımcı Personel | 2 | 1 | 3 |
| Güvenlik Personeli | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Çalışan Sayıları | 9 | 13 | 22 |

### Okulumuz Bina ve Alanları

Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

| Okul Bölümleri * |  | Özel Alanlar | Var | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okul Kat Sayısı | 2 | Çok Amaçlı Salon |  | YOK |
| Derslik Sayısı | 18 | Çok Amaçlı Saha |  | YOK |
| Derslik Alanları (m2) | 40 | Kütüphane | VAR |  |
| Kullanılan Derslik Sayısı | 13 | Fen Laboratuvarı | VAR |  |
| Şube Sayısı | 13 | Bilgisayar Laboratuvarı | VAR |  |
| İdari Odaların Alanı (m2) | 30 | İş Atölyesi |  | YOK |
| Öğretmenler Odası (m2) | 50 | Beceri Atölyesi |  | YOK |
| Okul Oturum Alanı (m2) | 1000 | Pansiyon |  | YOK |
| Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) | 400 |  |  |  |
| Okul Kapalı Alan (m2) | 600 |  |  |  |
| Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) | 0 |  |  |  |
| Kantin (m2) | 0 |  |  |  |
| Tuvalet Sayısı | 2 |  |  |  |
| Diğer (………….) |  |  |  |  |

### Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

| SINIFI | Kız | Erkek | Toplam | SINIFI | Kız | Erkek | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/A | 7 | 9 | 16 | 5/A | 7 | 11 | 18 |
| 1/B | 4 | 9 | 13 | 5/B | 9 | 8 | 17 |
| 2/A | 4 | 9 | 13 | 6/A | 7 | 4 | 11 |
| 2/B | 6 | 6 | 12 | 6/B | 8 | 6 | 14 |
| 3/A | 11 | 11 | 22 | 7/A | 15 | 10 | 25 |
| 4/A | 5 | 10 | 15 | 8/A | 6 | 7 | 13 |
| 4/B | 5 | 8 | 13 | 8/B | 7 | 6 | 13 |

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir.

### Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

| Akıllı Tahta Sayısı | 20 | TV Sayısı | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masaüstü Bilgisayar Sayısı | 4 | Yazıcı Sayısı | 3 |
| Taşınabilir Bilgisayar Sayısı | 1 | Fotokopi Makinası Sayısı | 3 |
| Projeksiyon Sayısı | 1 | İnternet Bağlantı Hızı | 512 kbps |

### Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

| Yıllar | Gelir Miktarı | Gider Miktarı |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 1000 | 1000 |

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun paydaşları arasında yer alan öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik olarak 5’li likert tipi anket ölçeği uygulanmıştır. 5’li Likert Ölçeğine göre hazırlanmış olan anketlerde “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılmıyorum” şeklinde beş seçeneğe yer verilmiştir. Anket ölçeğinde öğretmenler için toplam 13, öğrenciler için toplam 13 veliler için ise yine 13  soruya yer verilmiştir.

Paydaşlarımıza uygulamış olduğumuz anket çalışması verileri SPSS programına yüklenmiş olup, elde edilen analizler ışığında yorumlama yapılmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlar aşağıda grafiksel olarak gösterilmiştir.

Tablo 2. 5 Seçenekli Ölçüm Sistemi.

| Kesinlikle Katılıyorum | Katılıyorum | Kararsızım | Kısmen Katılıyorum | Katılmıyorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Öğrenci Anketi Sonuçları:

Çalışmamızın paydaşları arasında yer alan okulumuzdaki tüm öğrenciler çalışmamızın evrenini oluşturmaktadır. Okulumuzda toplamda 235 öğrenci bulunmaktadır. Evren içinden tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen toplamda 21 öğrenciye 5’li likert tipi anket ölçeği uygulanmıştır.  Elde edilen veriler  SPSS 22.0 paket programı ile analizi yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Madde 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.

Şekil 1.Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.

“Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.” maddesine ankete katılan öğrencilerden  %72’ sı Kesinlikle Katılıyorum, %24’ü Katılıyorum , %2’si Kararsızım, %2’si Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 2.Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabilirim.

Şekil 2. Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabilirim.

“Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabilirim.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %12’ si Kesinlikle Katılıyorum, %75’i Katılıyorum , %6’sı Kararsızım, %4’ü Kısmen Katılıyorum, %3’ü  Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 3. Okulun rehberlik sevisinden yeterince yararlanabiliyorum.

Şekil 3. Okulun rehberlik sevisinden yeterince yararlanabiliyorum.

“Okulun rehberlik sevisinden yeterince yararlanabiliyorum.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %67’si Kesinlikle Katılıyorum, %15’i Katılıyorum , %13’ü Kararsızım, %4’ü Kısmen Katılıyorum, %1’i Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 4. Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.

Şekil 4.Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.

“Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %77’si Kesinlikle Katılıyorum, %3’ü Katılıyorum , %0’u Kararsızım, %7’si Kısmen Katılıyorum, %13’ü Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 5. Okulda kendimi güvende hissediyorum.

Şekil 5. Okulda kendimi güvende hissediyorum.

“Okulda kendimi güvende hissediyorum.” maddesine ankete katılan öğrencilerden 67’si Kesinlikle Katılıyorum, %8’i Katılıyorum , %6’sı Kararsızım, %19’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 6.Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.

Şekil 6.Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.

“Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %70’i Kesinlikle Katılıyorum, %11’i Katılıyorum , %10’u Kararsızım, %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 7.Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Şekil 7.Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

“Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %82’si Kesinlikle Katılıyorum, %3’ü Katılıyorum , %7’si Kararsızım ,%7si kısmen katılıyorum  %1’i Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 8.Derslerde konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır.

Şekil 8. Derslerde konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır.

“Derslerde konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %82’i Kesinlikle Katılıyorum, %6’u Katılıyorum , %2’si Kararsızım, %3’u Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 9.Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

Şekil 9. Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

“Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %82’si Kesinlikle Katılıyorum, %12’si Katılıyorum , %3’ü Kısmen Katılıyorum, %3’u Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 10.Okulun içi ve dışı temizdir.

Şekil 10. Okulun içi ve dışı temizdir.

“Okulun içi ve dışı temizdir.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %72’si Kesinlikle Katılıyorum, %3’ü Katılıyorum ,%0 Kararsızım, %24’ü Kısmen Katılıyorum, %1’i Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 11.Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

Şekil 11. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

“Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %55’i Kesinlikle Katılıyorum, %28’i Katılıyorum ,%0’ ı Kararsızım, %3’u Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 12.Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.

Şekil 12. Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.

“Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %62’si Kesinlikle Katılıyorum, %7’si Katılıyorum ,%27’si Kararsızım, %1’i Kısmen Katılıyorum, %3’ü Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 13.Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Şekil 13.Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

“Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.” maddesine ankete katılan öğrencilerden %60’ıKesinlikle Katılıyorum, %15’i Katılıyorum ,%7’si Kararsızım, %11’i Kısmen Katılıyorum, %7’si Katılmıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 14. Okulumuzun olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz.

“Okulumuzun olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz.” Maddesine öğrencilerimizin verdiği cevaplar doğrultusunda bir kategori oluşturulduğunda öğrencilerimizin çoğunluğu tarafından olumlu görülen yönlerin; okulumuzun temiz ve güvenli olması, teknolojik olarak yeterli donanıma sahip olması ve öğretmenlerin ilgili olması şeklinde olduğu görülmektedir. Olumsuz özellikler olarak ise kapalı spor salonu ve kütüphanenin olmaması görüşü bildirilmiştir.

# Öğretmen Anketi Sonuçları:

Çalışmamızın paydaşları arasında yer alan öğretmenlerimizin tamamı çalışmamızın evrenini oluşturmaktadır. Toplamda 11 öğretmene 5’li likert tipi anket ölçeği uygulanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile betimsel analiz türlerinden görülme sıklığı ( frekans) ve yüzde kullanılarak çözümlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar yüzde kullanılarak grafikler ve tablolar halinde sunulmuştur.

Madde 1. Okulumuzda alınan kararlar çalışanların katılımıyla alınır.

Şekil 14. Okulumuzda alınan kararlar çalışanların katılımıyla alınır.

“Okulumuzda alınan kararlar çalışanların katılımıyla alınır.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %73’ ü Kesinlikle Katılıyorum, %18’i Katılıyorum , %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 2.Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.

Şekil 15.Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.

“Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %91’i Kesinlikle Katılıyorum , %9’u  Katılmıyorum yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 3.Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.

Şekil 16. Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.

“Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %70’i Kesinlikle Katılıyorum , %10’u Katılıyorum 10’u Kısmen Katılıyorum %10 u katılmıyorum  yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 4.Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.

Şekil 17. Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.

“Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %82’ si Kesinlikle Katılıyorum, %9’u , %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 5.Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.

Şekil 18.Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.

“Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %60’ ı Kesinlikle Katılıyorum, %20’si Katılıyorum, %20’si Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 6.Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

Şekil 19. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

“Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %46’sı Kesinlikle Katılıyorum, %39’u Katılıyorum %15 ‘i kısmen katılıyorum  yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 7.Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

Şekil 20. Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

“Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %50’ si Kesinlikle Katılıyorum, %30’u Katılıyorum, %20’si kararsızım yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 8.Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

Şekil 21. Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

“Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %82’ si Kesinlikle Katılıyorum, %9’u Katılıyorum , %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 9.Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapılmaktadır.

Şekil 22. Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapılmaktadır.

“Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapılmaktadır.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %73’ ü Kesinlikle Katılıyorum, %18’i Katılıyorum , %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş belirtmişlerdir.

Madde 10.Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.

Şekil 23. Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.

“Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %73’ü  Kesinlikle Katılıyorum , %18’i Katılıyorum, %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 11.Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

Şekil 24.Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

“Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %73’i Kesinlikle Katılıyorum , %18’i Katılıyorum, %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 12.Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

Şekil 25.Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

“Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.” maddesine ankete katılan öğretmenlerden %75’i Kesinlikle Katılıyorum , %17’si Katılıyorum, %8’i Kararsızım yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 13.Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.

Şekil 26. Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.

“Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.”maddesine ankete katılan öğretmenlerden %55’i Kesinlikle Katılıyorum , %36’sı Katılıyorum, %9’u Kısmen Katılıyorum yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 14. Okulumuzun olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz.

“Okulumuzun olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz.” Maddesine öğretmenlerimiz tarafından verilen cevaplar kategori haline getirildiği vakit okula ait olumsuz özelliğin belirtilmemiş olduğu, olumlu özellik olarak ise adil, güvenilir, eşit bir çalışma ortamının olması, etkili ve verimli bir okul kültürünün olması ve donanım olarak yeterli araç gerecin olması şeklinde görüşlerin olduğu görülmüştür.

### Veli Anketi Sonuçları:

Veli anketi sonucunda elde edilen verilerin analizleri aşağıda verilmiştir.

Madde 1: İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

Şekil 27.İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

“İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.” maddesine velilerin %62’si Kesinlikle Katılıyorum , %38’i Katılıyorum yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 2. Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.

Şekil 28.Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.

“Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.” maddesine velilerin %52’si Kesinlikle Katılıyorum, %43’ü Katılıyorum, %5’i Kararsızım yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 3. Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.

Şekil 29.Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.

“Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.” maddesine velilerin %58’i Kesinlikle Katılıyorum, %27’i Katılıyorum, %0’ı Kararsızım, %7’si Kısmen Katılıyorum, %8’i Katılmıyorum yönünde görüş bildirmişlerdir.

Madde 4.Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.

Şekil 30.Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.

“Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.” maddesine velilerin %60’ı Kesinlikle Katılıyorum, %33’ü Katılıyorum, %7’si Kısmen Katılıyorum yönünde görüş bildirmiştir.

Madde 5.Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Şekil 31.Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

“Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.” maddesine velilerin %43’ü Kesinlikle Katılıyorum, %57’si Katılıyorum yönünde görüş bildirmiştir.

Madde 6. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Şekil 32.Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.“Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.” Maddesine velilerin %24’ü Kesinlikle Katılıyorum, %57’si Katılıyorum, %9’u Kararsızım, %5’i Kısmen Katılıyorum, %5’i Katılmıyorum yönünde görüş bildirmiştir.

Madde 7. Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.

Şekil 33.Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.

“Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.” Maddesine velilerin %29’u Kesinlikle Katılıyorum, %58’i Katılıyorum, %10’u Kararsızım, , %3’ü Katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 8. E-okul veli bilgilendirme sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.

Şekil 34. E-okul veli bilgilendirme sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.

“E-okul veli bilgilendirme sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.” Maddesine velilerin %50’si Kesinlikle Katılıyorum, %25’i Katılıyorum, %7’si Kararsızım, %4’ü Kısmen Katılıyorum, %14’u Katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 9. Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.

Şekil 35.Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.

“Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum. “ maddesine velilerin %33’ü Kesinlikle Katılıyorum, %36’si Katılıyorum %17’si kararsızım %7 ‘si kısmen katılıyorum %7’si katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 10. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

Şekil 36.Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

“Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.” Maddesine velilerin %33’ü Kesinlikle Katılıyorum, %40’ı Katılıyorum, %17’si Kararsızım  %10’u katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 11. Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.

Şekil 37.Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.

“Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.” maddesine velilerin %57’si Kesinlikle Katılıyorum, %29’u Katılıyorum, %7’si Kararsızım, %7 ‘si katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 12. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

Şekil 38.Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

“Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.” Maddesine velilerin %36’sı Kesinlikle Katılıyorum, %41’i Katılıyorum, %23’ü kısmen katılıyorum, şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 13.Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Şekil 39.Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

“Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.” Maddesine velilerin %14’u Kesinlikle Katılıyorum, %41’i Katılıyorum, %7’si Kararsızım, %31’i Kısmen Katılıyorum, %7’si Katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Madde 14. Okulumuzun olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz.

“Okulumuzun olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşleriniz.” Maddesine velilerimiz tarafından verilen cevaplar kategori haline getirildiğinde olumlu yönler olarak okul temizliğinin iyi olması, öğretmenlerin ilgili olması, fiziki olarak yeterli donanıma sahip olması ve ilgili idareci ve çalışanların olması yönünde görüşlerin belirtildiği görülmüştür. Olumsuz özellik olarak kütüphanenin olmaması ve kapalı spor salonunun olmaması gösterilmiştir.

## GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi *

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

### İçsel Faktörler *

Güçlü Yönler

| Öğrenciler | Okulumuzun öğrenci sayısının yeterli olması. |
| --- | --- |
| Çalışanlar | Sosyal kültürel etkinliklerde çalışan iyi bir ekibin olması |
| Veliler | Okul –veli- öğretmen-öğrenci işbirliği olması |
| Bina ve Yerleşke | Yeni bir binaya sahip olunması |
| Donanım | Genç ,uzman bir eğitim kadrosuna sahip olunması |
| Bütçe | Okulumuzda Fen ve Teknoloji Laboratuarının bulunması ve yeni müfredat programlarına ve teknolojiye uygun olması, |
| Yönetim Süreçleri | Ekip çalışması yapılması |
| İletişim Süreçleri | Veli ve öğrencilerle etkileşim içinde olunması |
| vb |  |

Zayıf Yönler

| Öğrenciler | Ders araç ve gereçlerinin yetersizliği |
| --- | --- |
| Çalışanlar | İyi bir çevre düzenlemesinin yapılmamış olması. |
| Veliler | Ailelerin öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi |
| Bina ve Yerleşke | İyi bir çevre düzenlemesinin yapılmamış olması. |
| Donanım | Fen ve Teknoloji laboratuarının standartlara uygun ,yeterli malzemelerin olmaması, |
| Bütçe | Okul Kantinin işletilememesi |
| Yönetim Süreçleri | Okulumuzda internet bağlantısının olması ancak kullanılamaması öğrencilerimiz için araştırma ve bilgiye ulaşmada iyi imkanlar sunamamaktadır. |
| İletişim Süreçleri | Bilgi teknoloji sınıfının yetersiz olması. |
| vb |  |

### Dışsal Faktörler *

Fırsatlar

| Politik | Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri, |
| --- | --- |
| Ekonomik | Teknolojinin ilerlemesi ve benimsenmesinin artması |
| Sosyolojik | Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, |
| Teknolojik | Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi, |
| Mevzuat-Yasal | İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması |
| Ekolojik | Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı, |

Tehditler

| Politik | Yerleşim yerinin hayat şartlarını zorlaştırması |
| --- | --- |
| Ekonomik | Çeşitli gelir kaynaklarının bulunmaması |
| Sosyolojik | Değişik sosyal faaliyet alanlarının bulunmaması |
| Teknolojik | İnternet dahil teknolojinin halkın çoğu tarafından kullanılamaması |
| Mevzuat-Yasal | Gerekli yasaların oluşturularak eksikliklerin giderilmesi |

## Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

| Eğitime Erişim | Eğitimde Kalite | Kurumsal Kapasite |
| --- | --- | --- |
| Okullaşma Oranı | Akademik Başarı | Kurumsal İletişim |
| Okula Devam/ Devamsızlık | Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim | Kurumsal Yönetim |
| Okula Uyum, Oryantasyon | Sınıf Tekrarı | Bina ve Yerleşke |
| Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler | İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme | Donanım |
| Yabancı Öğrenciler | Öğretim Yöntemleri | Temizlik, Hijyen |
| Hayatboyu Öğrenme | Ders araç gereçleri | İş Güvenliği, Okul Güvenliği |
|  |  | Taşıma ve servis |

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

### Gelişim ve Sorun Alanlarımız

| 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM |  |
| --- | --- |
| 1 | Maddi imkansızlıklardan dolayı genel durumun iyi olmamsı |
| 2 | Yerleşim yerinin hayat şartlarını zorlaştırması |
| 3 | Ailelerin öğrencilere temizlik konusunda yeterli olmamsı |
| 4 | Okul güvenliğini sağlayacak gerekli insan ve ekipmanların bulunmaması |
| 5 | Ders araç ve gereçlerinin yetersiz olması |
| 6 | Hayatboyu öğrenme alanında gerekli seminerlerin düzenlenememesi. |
| 7 | Rehberlik öğretmeninin olmamasından dolayı gerekli yönlendirmenin yapılamaması. |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| 2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE |  |
| --- | --- |
| 1 | Kaliteyi arttırıcı çalışmalar düzenlenmesi |
| 2 | Gerekli mali kaynaklar sağlanarak çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi |
| 3 | Ders araç ve gereçleriyle birlikte verimli ve etkileşimli deneylerin yapılması |
| 4 | Okul kaynaklarının tadilat vs değilde eğitim ve öğretime harcanması |
| 5 | Okul Başarı seviyesinin bir önceki yıla göre artış göstermesi |
| 6 | Okul-veli-öğrenci etkileşiminin olumlu katkılarının olması |
| 7 | Öğrencileri ders dışında değişik sosyo-kültürel alanlara yönlendirilmesi |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| 3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE |  |
| --- | --- |
| 1 | Gerekli derslik sayılarının sağlanması |
| 2 | Öğrencilerin sınıflarda yeterli sayıda bulunması |
| 3 | Öğretmenlerin ve yöneticilerin kendilerini yenileyerek güncelliğini koruması |
| 4 | Bakanlığın yaptığı yeniliklerin yakından takip edinilmesi |
| 5 | Kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi |
| 6 | Gerekli mali kaynaklarla ihtiyaçların karşılanması |
| 7 | Kapsayıcı şekilde yeniliklerin sağlanması |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

# BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

## MİSYONUMUZ *

Yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek ve bunun için politikalar geliştirmek,eğitim ve öğretim programları hazırlamak,ilgili standartları ve öğretmen yeterliklerini belirlemek, eğitimle ilgili AR-GE çalışmaları yapmak,eğitim ortamını hazırlamak,eğitim-öğretim yapmak,mesleki eğitim istihdam bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak, rehberlik, denetim ve değerlendirme sistemleri oluşturmaktır.

## VİZYONUMUZ *

Ülkemizin eğitimde model ve lider bir ülke olmasına katkıda bulunan,Türkiye’de eğitim görmeyi                                     herkes için ayrıcalığa dönüştüren ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.

## TEMEL DEĞERLERİMİZ *

Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri rehberliğinde;

- Türk milletini mutlu kılma ve onu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığında çalışmak,

- Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlılık,

- İnsan haklarına saygılı olmak,

- Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak,

- Katılımcı, hoşgörülü, yapıcı olmak,

- Kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak,

- Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek  ve bunları davranış hâline getirmek,

- Dünyadaki değişim ve gelişimi iyi algılayıp doğru yorumlayabilmek,

- Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,

- Hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmek,

- Özgür düşünceli ve yüksek iletişim becerileriyle  donanımlı olmak,

- AR-GE ve teknolojiyi etkin kullanmak,

- Çevreyi ve doğayı korumak ve temel değerlerimizi oluşturmaktadır.

# BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

Açıklama:

- Amaç, hedef, gösterge ve eylem kurgusu amaç Sayfa 16-17 da yer alan Gelişim Alanlarına göre yapılacaktır.

- Altta erişim, kalite ve kapasite amaçlarına ilişkin örnek amaç, hedef ve göstergeler verilmiştir.

- Erişim başlığında eylemlere ilişkin örneğe yer verilmiştir.

## TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır.

### Stratejik Amaç 1:

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir yönetim yapısı kurulacaktır.  ***

### Stratejik Hedef 1.1.  Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. ***

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.1.1.a | Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı (%) | %95 | %96 |  | %97 | %98 | %99 | %100 |
| PG.1.1.b | İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)(ilkokul) | %85 | %90 |  | %92 | %95 | %98 | %100 |
| PG.1.1.c. | Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | %80 | %85 |  | %90 | %92 | %95 | %100 |
| PG.1.1.d. | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) | %1 | %0,5 |  | %0 | %0 | %0 | %0 |
| PG.1.1.e. | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%) | %0 | %0 |  | %0 | %0 | %0 | %0 |
| PG.1.1.f. | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.1.1.g. | Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı (%) (halk eğitim) | %85 | %90 |  | %95 | %100 | %100 | %100 |
| PG.1.1.h. | Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi sayısı (sayı) (halk eğitim) | 3 | 7 |  | 5 | 5 | 15 | 20 |

Eylemler*

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır. | Okul Stratejik Plan Ekibi | 02 Eylül-20 Eylül |
| 1.1.2 | Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır. | Müdür Yardımcısı | 01 Eylül-20 Eylül |
| 1.1.3 | Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler yapılacaktır. | Rehberlik Servisi | Her ayın son haftası |
| 1.1.4 | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaşıtırılması için rampa ve asansör eksiklikleri tamamlanacaktır. | Müdür Yardımcısı | Mayıs 2020 |
| 1.1.5 | Okul başladıktan bitimine kadar en az 3 veli toplantısı yapılacaktır. | Müdür yardımcısı ve öğretmenler | 25 Eylül-15 Ocak-17 Mayıs |
| 1.1.6 | Öğrencileri mesleğe yönlendirici seminerler düzenlenmelidir. | Kordinatör rehber öğretmen | 10 Ekim-18 Nisan |
| 1.1.7 | Okul kültürü ve düzenine yönelik planlı çalışmalar yapılmalıdır. | Müdür yardımcısı | 12 Eylül-30 Eylül |
| 1.1.8 |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  |

## TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

### Stratejik Amaç 2:

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır.

### Stratejik Hedef 2.1.  Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

(Akademik başarı altında: ders başarıları, kazanım takibi, üst öğrenime geçiş başarı ve durumları, karşılaştırmalı sınavlar, sınav kaygıları gibi akademik başarıyı takip eden ve ölçen göstergeler,

Sosyal faaliyetlere etkin katılım altında: sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin sayısı, katılım oranları, bu faaliyetler için ayrılan alanlar, ders dışı etkinliklere katılım takibi vb  ele alınacaktır.)

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.1.1.a | Akademik Başarı durumları | 6 | 7 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PG.1.1.b | Üst öğrenime geçiş durumları | 26 | 32 |  | 55 | 30 | 32 | 30 |
| PG.1.1.c. | Bursluluk sınav başarısı | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışma programları oluşturulması | Müdür yardımcısı | 20 Eylül-2 Ocak- 5 şubat-10 Nisan-2 mayıs |
| 1.1.2 | Öğrencileri takip eden bir koçluk sisitemi oluşturularak yetişkin desteği almalarını sağlamak. | Kordinatör rehber öğretmen | 25 Eylül |
| 1.1.3 | Sınav kaygılarını giderici seminerler düzenlenmelidir | Sınıf rehber öğretmenleri | 1 Ekim-31 Ocak-8 Şubat-7 Mart-8 Mayıs |
| 1.1.4 | Sosyal faaliyetlere katılım | Müdür yardımcısı | 2.Dönem sonu . |

### Stratejik Hedef 2.2.  Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

(Üst öğrenime hazır: Mesleki rehberlik faaliyetleri, tercih kılavuzluğu, yetiştirme kursları, sınav kaygısı vb,

İstihdama Hazır: Kariyer günleri, staj ve işyeri uygulamaları, ders dışı meslek kursları vb ele alınacaktır.)

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| PG.1.1.a | Mesleki Rehberlik Faaliyetleri | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |
| PG.1.1.b | Yetiştirme Kursları | 5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |
| PG.1.1.c. | Kariyer Günleri |  |  |  |  |  |  |  |

Eylemler

*

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Öğrencilere meslekler hakkında bilgiler vermek | Müdür yardımcısı | 30 Ekim-20 Mart |
| 1.1.2 | Geleceğin gözde meslekleri hakkında bilgilendirmek | Müdür yardımcısı | 11 Şubat |
| 1.1.3 | Yetitirme kurslarının önemi ve başarıya etkisi | Okul müdürü | 12aralık-23 Mayıs |
| 1.1.4 | Kariyer günleri ve özellikleri | Kordinatör rehber öğretmen | 1 Nisan |
| 1.1.5 |  |  |  |

## TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

### Stratejik Amaç 3:

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

### Stratejik Hedef 3.1.

(Kurumsal İletişim, Kurumsal Yönetim, Bina ve Yerleşke, Donanım, Temizlik, Hijyen, İş Güvenliği, Okul Güvenliği, Taşıma ve servis vb konuları ele alınacaktır.)

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| PG.3.1.a | Yönetim ve yönetici durumu | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |
| PG.3.2.b | Temizlik ve hijyen eğitimi | 2 | 3 |  | 6 | 6 | 6 |  |
| PG.3.3.c. | Bina koruma ve güvenlik personeli | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Okulda tehlike arz eden durumlara karşı güvenlik önlemleri alınması | Okul müdürü | Eğitim-öğretim dönemi |
| 1.1.2 | Temizlik ve hijyen konusu hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması | Kordinatör rehber öğretmen | Eğitim-öğretim dönemlerinde 2 defa |
| 1.1.3 | Gerekli maddi destek oluşturularak teknolojik araç-gereçlerin öğrenci kullanımına sunulması | Okul müdürü | 2021-2022 Eğitim –Öğretim dönemi |
| 1.1.4 | Okul bünyesinde bulunan tüm girdilerin gerekli donanıma sahip olması | Okul müdürü | 2021-2022 Eğitim –Öğretim dönemi |
| 1.1.5 | Bina güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli bulundurulması | Okul müdürü | 2021-2022 Eğitim –Öğretim dönemi |
| 1.1.6 |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  |  |

# V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

| Kaynak Tablosu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Bütçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valilikler ve Belediyelerin Katkısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer (Okul Aile Birlikleri) | 3750 | 4000 | 4500 | 4750 | 5000 | 22000 |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

# VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.

# EKLER:

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak sonuçlarından paydaş analizi bölümü ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz.